**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от « 07 » октября 2024г.**

**с. Мухоршибирь № 580**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года»** |  |

В целях улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030года».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Б.В.Цыбикова.

**И.о. руководителя администрации**

 **муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» О.П.Кожевин**

Приложение

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Мухоршибирский район»

от «7» октября 2024г. №580

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**муниципального образования «Мухоршибирский район»**

 **на 2025-2027 годы и на период до 2030года»**

2024г.

**ПАСПОРТ**

 **муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030года» |
| Ответственный исполнитель | Управление сельского хозяйства муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| Соисполнители | Управление образования, Управление культуры и туризма, МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»муниципального образования «Мухоршибирский район», сельские поселения района |
| Цель программы | Улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения |
| Задачи программы | - Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;- Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет благоустройства сельских территорий;- Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет развития социальной инфраструктуры на сельских территориях. |
| Целевые индикаторы | - ввод жилых помещений(жилых домов) для граждан, проживающих в сельской местности – 864 кв.метра;- реализация 4 общественно значимых проектов по благоустройству территорий;- реализация 3 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025- 2027гг. и на период до 2030года |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  тыс.руб. |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2025\* | 86481,445 | 76113,437 | 1553,354 | 1253,903 | 7560,751 |
| 2026\* | 338416,3 | 331648,4 | 6631,3 | 136,6 | - |
| 2027\* | 84792 | 83096 | 1662 | 34 | - |
| 2028-2030\* | - | - | - | - | - |
| \*Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение жилищных условий 12 сельских семей; повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, муниципальных образований в реализации 4 общественно значимых проектов по благоустройству территорий, 3 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со стороны государства.

Решение проблемы комплексного развития сельских территорий является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики муниципального района, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной [программой](#Par33) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер для развития сельских территорий путем:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- повышением уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инфраструктуры;

- реализацией общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Мухоршибирского района в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий».

К решению проблем обустройства и обеспечения доступным и комфортным жильём граждан, проживающих на сельских территориях необходим целевой подход, так как без комплексного обустройства сельских поселений невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для проживания и отдыха людей. Определение перспектив обустройства и обеспечения благоустроенным жильём граждан, проживающих на сельских территориях, позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема комплексного развития сельских территорий является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения.

 Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводитк запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности страны.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня, более 80% сельского жилья не обеспечены инженерными видами благоустройства.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Мухоршибирский район является одним из центральных районов, имеющих важное значение в экономическом и социальном развитии Республики Бурятия.

 На территории Мухоршибирского района расположено 29 населенных пунктов, объединенных в 16 сельских поселений, в которых по состоянию на 01 января 2024 г. проживает 21379 человек.Численность трудовых ресурсов на 01.01.2024 г. составляет 11,8 тыс. человек.

Рассматривая динамику развития сельских территорий за последние годы, можно отметить следующее:в период с 2020 по 2023годыв рамках реализации мероприятийпо обустройству сельских населенных пунктов было обеспечено финансирование в объеме283,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 197 млн. рублей, республиканского бюджета – 54,8 млн. рублей, местного бюджета 1,8млн. рублей.

За счет всех источников финансирования по итогам исполнения Программыреализовано 10 особо значимых проектов местных инициатив, в рамках которых обустроены детские игровые площадки, зоны отдыха.

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы**

Основной целью муниципальной Программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» является улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

 2. Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счетблагоустройства сельских территорий.

 3. Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет развития социальной инфраструктуры на сельских территориях.

**Раздел 3. Ожидаемые результаты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественныйпоказательдостиженияцели | Срокиреализациимероприятия | ОжидаемыйсоциальноЭкономическийэффект | Ответственныйисполнитель, соисполнители |
| 1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. | 864 кв.м. | 2025г | Улучшение жилищных условий12 сельских семей | Управление сельского хозяйства |
| 2. | Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет благоустройства территорий | Реализация общественно значимых проектов по благоустройствуТерритории | 4 | 2025г | Активизация человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения | Управление сельского хозяйства, сельские поселениямуниципальногообразования«Мухоршибирский район» |
| 3 | Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет развития социальной инфраструктуры на сельских территориях | Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | 3 | 2026- 2027гг | Активизация человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения | Управление сельского хозяйства, сельские поселениямуниципального образования «Мухоршибирский район» |

**Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Формуларасчета | Необходимое направление изменений(>,<,0) | Базовое значение | Оценочноезначение |  Плановые значения |
| 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2024г | 2025г |
| Цель: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения |
| *Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения* |
| 1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих в сельской местности | Кв.м. |  | > | - | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Задача 2. Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет благоустройства территорий* |
| 1. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству территорий | шт. |  | > | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Задача 3. Обеспечение и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет развития социальной инфраструктуры на сельских территориях* |
| 1. | Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | шт. |  | > | 1 | - |  | 2 | 1 | - | - | - | - | - |

**Раздел 5.Сроки реализации программы**

Срок реализации программы 2025-2027гг. и на период до 2030 года

**Раздел 6. Перечень основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновногомероприятия | Ожидаемыйсоциальноэкономическийэффект | ОтветственныйИсполнитель | Срокначалареализации | Срок окончанияреализации | Источникифинансирования |  2025г. | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
|  Планпо программе | Утвержденов бюджете | Планпопрограмме | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1. | Приобретение жилья по договору найма жилого помещения | Улучшениежилищныхусловий12 сельских семей | Управление сельского хозяйства МО «Мухоршибирский район» | 2025 | 2025 | ФБРБМБВИ | 69451,61417,4767,55116,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство сельских территорий |
| 2.1. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов п. Саган-Нур | Соблюдение санитарного законодательства Российской Федерации на территории сельского поселения | Управление сельского хозяйства, МО СП«Саганнурское» | 2025 | 2025 | ФБРБМБВИ | 2881,258,8210,01050,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция памятника участникам ВОВ в с. Куготы  | УвековечиваниеПамяти земляков, участников ВОВ | Управление сельского хозяйства, МО СП«Шаралдайское» | 2025 | 2025 | ФБРБМБВИ | 800,50516,33659,192307,797 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание и обустройство зоны отдыха со спортивными игровыми площадками в с.Гашей | Создание условий для проведения семейного отдыха, занятия спортом активного населения | Управление сельского хозяйства,МО СП «Цолгинское» | 2025 | 2025 | ФБРБМБВИ | 1992,74740,668145,244726,220 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание и обустройство зоны отдыха со спортивными детскими площадками в у.Шинестуй | Создание условий для проведения семейного отдыха, занятия спортом активного населения | Управление сельского хозяйства, МО СП«Кусотинское» | 2025 | 2025 | ФБРБМБВИ | 987,38520,1571,967359,834 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы |
| 3.1. | Строительство детского сада с.Новый Заган на 100 мест | Повышение уровня и качества жизни сельского населения | Управление сельского хозяйства, МО СП«Новозаганское» | 2026 | 2026 | ФБРБМБВИ |  |  | 2958825916122- |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция сельского дома культуры в с.Новый Заган | Повышение уровня и качества жизни сельского населения | Управление сельского хозяйства, МО СП«Новозаганское» | 2026 | 2026 | ФБРБМБВИ |  |  | 35766,4715,314,6 |  |  |  |  |
| 3..3 | Строительство здания Дома культуры в с.Хонхолой | Повышение уровня и качества жизни сельского населения | Управление сельского хозяйства,МО СП«Хонхолойское» | 2027 | 2027 | ФБРБМБВИ |  |  |  | 83096166234- | - | - | - |
| Итого: | 86481,445 |  | 338416,3 | 84792 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 76113,437 |  | 331648,4 | 83096 | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 1553,354 |  | 6631,3 | 1662 | - | - | - |
| Местный бюджет | 1253,903 |  | 136,6 | 34 | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 7560,751 |  | - | - | - | - | - |

**Раздел 7.Ресурсное обеспечение программы**

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы, мероприятий | Ответственныйисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), годы |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2025г | 2026гПлан по программе | 2027гПлан по программе | 2028гПлан по программе | 2029гПлан по программе | 2030гПлан по программе |
| План по программе | Утверждено в бюджете |
| Муниципальнаяпрограмма | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  | 1253,903 |  | 136,6 | 34 | - | - | - |
| Мероприятие | Приобретение жилья по договору найма жилого помещения | Управление сельского хозяйства  |  |  |  |  | 767,5 |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Благоустройство сельских территорий | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  | 486,403 |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  | - |  | 136,6 | 34 |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.),годы |
|  2025г | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| План по программе | Утверждено в бюджете  | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030года» | Всего по программе | 86481,445 |  | 338416,3 | 84792 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 76113,437 |  | 331648,4 | 83096 | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 1553,354 |  | 6631,3 | 1662 | - | - | - |
| Местный бюджет | 1253,903 |  | 136,6 | 34 | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 7560,751 |  | - | - | - | - | - |
| Прочие нужды |  | - |  | - | - | - | - | - |

**Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования ианализ рисков реализации программы**

В целях эффективного осуществления мероприятий Муниципальной программы в ходе её реализации, с учетом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год в Муниципальную программу будут вноситься изменения, касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

2. Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

3. Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

4. Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

5. Разработка мероприятий по снижению риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.